**CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO**

**PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2016-2018**

|  |  |
| --- | --- |
| **14. MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS GOBIERNOS LOCALES** | |
| **Objetivo del Compromiso** | Implementar herramientas y procedimientos estandarizados para mejorar la rendición de cuentas de los gobiernos locales, para promover la transparencia en el manejo de los recursos públicos en cada municipio del país. |
| **Responsable/s** | Contraloría General de Cuentas |
| **Otros actores** | INFOM, ANAM, MINFIN/DAAFIM |
| **Tiempo de cumplimiento** | 1 de septiembre al 30 de junio 2018 |

| **No.** | **METAS Y ACTIVIDADES** | | **2016** | | | | | **2017** | | | | | | | | | | | | **2018** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **S** | **O** | **N** | **D** | **E** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** | **E** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** |
| **1.** | **Suscripción de Convenios con los gobiernos locales que decidan participar en este compromiso** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Socialización de borrador de Convenio con las Municipalidades y acuerdo del texto final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Gestiones para el financiamiento de Talleres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 5 Talleres de sensibilización a nivel regional con las autoridades locales y personal técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Suscripción de Convenios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Diseño y validación de mecanismos y procedimientos para mejorar la rendición de cuentas en los gobiernos locales** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Gestiones para la obtención de cooperación para el diseño de mecanismos y procedimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Diseño de mecanismos y procedimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Validación de mecanismos y procedimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Implementación de mecanismos y procedimientos para mejorar la rendición de cuentas en los gobiernos locales** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 5 talleres de capacitación a nivel regional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Implementación de mecanismos y procedimientos en municipalidades que hayan firmado Convenios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Operación del sistema de rendición de cuentas en las municipalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |