## Compromiso 20
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO 4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020
COMPROMISO No. 20 Fortalecimiento de la transparencia en el proceso electoral
Objetivo del Compromiso |  | Mejorar la confianza y la participación ciudadana, a través del fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la innovación tecnológica en el proceso electoral.
Responsable/s |  | TSE, CGC, otros actores
Otros actores |  | OSC, Sector privado, Organizaciones multilaterales, grupos de trabajo
Tiempo de cumplimiento |  | Noviembre 2018 - agosto 2020
No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO | TIEMPO DE CUMPLIMIENTO | INSTITUCIÓN RESPONSABLE | PRODUCTO | *MEDIO DE VERIFICACIÓN | 2018 |  | 2019 | [11 empty] | 2020
[6 empty] | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S
1 | Implementación de una campaña de educación, información y divulgación sobre participación en organizaciones políticas; empadronamiento, consulta de afiliación, complementaria al plan de empadronamiento (nacional y en el extranjero); y sobre voto consciente e informado y reforma electoral, articulada con el sector educativo; con pertinencia étnica, de género, jóvenes, población LGBTI y personas con discapacidad. | Septiembre 2018 - Noviembre 2019 | TSE en colaboración con otras instancias | Campaña de educación, información y divulgación | Información en medios de comunicación y redes sociales
1. Elaboración de propuesta de campaña | bar: 2019 F to 2019 A
2. Presentación de propuesta a las autoridades | bar: 2019 A
3. Aprobación de propuesta | bar: 2019 M
4. Ejecución de campaña | bar: 2019 M to 2019 A
2 | Ejecución y coordinación de acciones de educación con pertinencia cultural, de género, juventud y con poblaciones históricamente excluidas, que logren una cobertura más amplia, empleando medios digitales y alianzas con actores estratégicos en temas de instrucción cívico-política y electoral, impulsando cursos, diplomados, foros, simposios, con un fuerte enfoque sobre la reforma electoral incluyendo régimen sancionatorio. | Noviembre 2018 - Noviembre 2019 | TSE | Acciones de educación | Listados de participantes, documentos impresos, publicaciones en redes sociales
1. Selección de temas de capacitación | bar: 2019 E to 2019 F
2. Elaboración de materiales para capacitación | bar: 2019 F to 2019 M
3. Aprobación de materiales | bar: 2019 M
4. Impresión de materiales | bar: 2019 M
5. Contratación de técnicos | bar: 2019 M
6. Ejecución de talleres | bar: 2019 M to 2019 M
3 | Publicación de información sobre el financiamiento de los partidos políticos y tiempo en medios de comunicación, disponibles para el conocimiento de la ciudadanía, fomentando la auditoría social. (De acuerdo a la regulación vigente) | Enero 2019 - Diciembre 2019 | TSE | Publicaciones | https://www.tse.org.gt/index.php/uecffpp/cuentas-claras https://sidi.tse.org.gt/uemceo/
1. Selección de información y sus formatos para publicar | bar: 2019 M to 2019 A
2. Diseño de páginas web para su pulicación | bar: 2019 M to 2019 A
3. Aprobación de infomación por publicar | bar: 2019 M to 2019 A
4. Publicación de información | bar: 2019 M to 2020 S
4 | Desarrollo e implementación de una aplicación móvil en la cual el denunciante pueda enviar fotografías y otros medios de soporte; en coordinación con otras instituciones en especial con el Ministerio Público. | Noviembre 2018 - Noviembre 2019 | TSE en colaboración con otras instancias | Aplicación | www.eleccionesvisibles.gt
1. Diseño de la aplicación | bar: 2019 F to 2019 A
2. Validación de su contenido | bar: 2019 M
3. Publicación de la aplicación | bar: 2019 M
5 | Publicación de los manuales e instructivos específicos del proceso electoral para que los ciudadanos tengan acceso y conocimiento sobre el tema. | Marzo 2019 - Junio 2019 | TSE | Manuales publicados | http://tse.org.gt/aula_virtual/moodle/
1. Elaboración de instructivos | bar: 2019 M to 2019 M
2. Aprobación de instructivos | bar: 2019 A to 2019 M
3. Publicación de instructivos | bar: 2019 M
6 | Ejecución de 5 auditorías de desempeño en juntas electorales departamentales (que incluye todos sus municipios), para determinar que el proceso electoral se realizó de acuerdo con los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, economía y equidad garantizando que la información sea pública oportunamente, proponiendo acciones de mejora para el desarrollo de próximos procesos electorales. | Septiembre 2019 - Mayo 2020 | CGC | 5 Informes de Auditoría de Desempeño | Portal Web de la CGC, Unidad de Acceso a la Información Pública (disponible a partir de mayo de 2020)
1. Ejeución de 5 auditorías de Desempeño a Juntas Electorales Departamentales | bar: 2019 S to 2020 M
*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.: Personal y recursos técnicos, tecnológicos, mobiliario y equipo del Instituto Electoral, Departamento de Comunicación, Unidades Especializadas de Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas y Especializada en Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, Departamento de Informática.
*RECURSOS FINANCIEROS: Presupuesto Electoral del Tribunal Supremo Electoral y apoyos financieros de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, NDI, ASÍES, OnuMujeres, PNUD, NED, IFES.