## Hoja1
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO 4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020
COMPROMISO No.____14___Nombre del compromiso: FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN QUE EVIDENCIEN LOS RESULTADOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
Objetivo del Compromiso |  | Impulsar acciones interinstitucionales y colaborativas que promuevan la transparencia, rendición de cuentas, y la innovación tecnológica en el seguimiento de las recomendaciones de las Convenciones Internacionales contra la Corrupción, así como las normativas internas en la materia, así como fomentar el conocimiento de la población sobre los mecanismos de transparencia y anticorrupción existentes.
Responsable/s |  | Coordinador: Comisión de Gestión Pública Abierta y Transparencia Contraloría General de Cuentas - CGC Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN Congreso de la República Ministerio de Cultura y Deporte - MICUDE Instituto Nacional de Administración Pública – INAP Ministerio de la Defensa Nacional – MINDEF
Otros actores |  | Actores de Entidades Públicas SCEP, SCSPR, PDH - OSC, Sector privado, Organizaciones multilaterales, grupos de trabajo UNESCO, Centro Carter colaborará con la implementación de los hitos 3, 4 y 12, Organizaciones Sociales interesadas.
Tiempo de cumplimiento |  | noviembre de 2018 al 30 de agosto 2020
No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO | TIEMPO DE CUMPLIMIENTO | INSTITUCIÓN RESPONSABLE | PRODUCTO | *MEDIO DE VERIFICACIÓN | 2018 |  | 2019 | [11 empty] | 2020
[6 empty] | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S
1 | Hito 1: Diseño de mecanismos de seguimiento a la implementación de los indicadores de las 16 Metas Estratégicas de Desarrollo. | Noviembre 2018 - Agosto 2020 | SEGEPLAN a través de la Dirección de Monitoreo y Evaluación Con colaboración de: CGC, MINFIN y Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia.
2 | Hito 2: Creación de un comité para la revisión de las iniciativas de ley para la conservación y administración de archivos públicos que incluya: a) Digitalización de archivos del estado. b) Conservación de documentos históricos. | noviembre 2018 - noviembre 2019 | Congreso de la República y las Comisiones pertinentes /MICUDE /PDH /CPGAT Con la colaboración de: Las instancias de Sociedad Civil que consideren pertinentes y UNESCO. | bar: 2018 N to 2019 N
| 2.1 Reunión Diputado Presidente de la Comisión de Puntos constitucionales | 18 de noviembre 2018 |  | Informe del Status de la iniciativa | Minutas de reunión como evidencia en formato PDF y Word. | bar: 2018 N
| 2.2 Entrega de información respecto a la votación de la iniciativa | 30 de noviembre 2018 |  | Informe del Status de la iniciativa | Minutas de reunión como evidencia en formato PDF y Word. | bar: 2018 N
| 2.3 Instalación del comité para la revisión de la iniciativa de ley de archivos | 2 de abrril 2019 |  | Informe del Status de la iniciativa | Minutas de reunión como evidencia en formato PDF y Word. | bar: 2019 A
| 2.4 Reunión de seguimiento | 9 de abril 2019 |  | Informe del Status de la iniciativa | Minutas de reunión como evidencia en formato PDF y Word. | bar: 2019 A
| 2.5 Entrega de informe | del 15 al 25 de abril 2019 |  | Informe de la actividad | Minutas de reunión como evidencia en formato PDF y Word. | bar: 2019 A
3 | Hito 3: Diagnóstico y propuesta de instrumentos estandarizados para el fortalecimiento de los sujetos obligados en la Ley de Acceso a la Información Pública a nivel nacional. | 22 meses (noviembre 2018 - agosto 2020) | GPAT con la colaboración de PDH, INAP y MINDEF. | Diagnosito de Instrumento estandarizado para el fortalecimiento de los sujetos obligados en la Ley de Acceso a la Información Pública a nivel nacional. Propuesta de instrumento estandarizado para el fortalecimiento de los sujetos obligados en la Ley de Acceso a la Información Pública a nivel nacional. | Minutas de reuniones de trabajo. Listado de participantes a la reuniones. Fotografías de las reuniones. Links de descarga de los productos.
3.1 Reunión con las instituciones que colaboran para socializar el plan de trabajo. | bar: 2019 A
3.2 Reuniones para conocer, analizar y dialogar sobre herramientas ya existentes con la finalidad de realizar el diagnóstico de instrumentos. | bar: 2019 M to 2019 J
3.3 Reuniones para cocreación de instrumentos estandarizados | bar: 2019 A to 2020 A
3.4 Presentación en la MTGA del Diagnóstico y propuesta de instrumentos estandarizados para el fortalecimiento de los sujetos obligados en Ley de Acceso a la Información Pública. | bar: 2020 M to 2020 J
3.5 Distribución de instrumentos estandarizados para el fortalecimiento de los sujetos obligados en Ley de Acceso a la Información Pública a instituciones identificadas para llegar a nivel nacional. | bar: 2020 J to 2020 A
4 | Hito 4: Diseño, propuesta e institucionalización de un programa de capacitación y formación permanente a sujetos obligados en la Ley Acceso a la Información Pública y mecanismos de transparencia y anticorrupción a nivel nacional. | noviembre 2018 - agosto 2020 | INAP Con el apoyo de: Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, PDH y MINDEF
| 4.1 Actividad :Evaluación y Actualización de Diseño del curso, mallas curriculares de etica y valores para la participación ciudadana orientados a los derechos y deberes del ciudadano con relación a la Administración Pública. | Enero de 2019 - Junio de 2020 |  | Diseño del curso | Borradores del diseño | bar: 2019 E to 2020 J
| 4.2 Actividad: Socializar y convocar las actividades de capacitación y formación en la Agenda Académica de la página Web de INAP | Marzo de 2019 |  | Agenda en página web y Convocatoria | link de la página web de INAP y Convocatorias | bar: 2019 M
| 4.3 Actividad: Creación de diplomados y cursos virtuales. | Marzo de 2019 |  | Creación del espacio Evento en la página de INAP | Link de la página web de INAP | bar: 2019 M
| 4.4 Actividad: Desarrollo de las capacitaciones y formación. Según Agenda Académica 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 | Abril de 2019 - Agosto de 2020 |  | Cursos de capacitación y formación | Fotos de entrega de diplomas y actividad | bar: 2019 A to 2020 A
5 | Hito 5 : Elaboración de un estudio para la implementación de estándares internacionales de transparencia y mecanismos anti-corrupción y anti-soborno | Noviembre 2018-Noviembre 2019 | GPAT | bar: 2018 N to 2019 N
| 5.1 Elaboración de los términos de referencia para la contratación de un consultor que elabore un estudio, mediante el cuál se analizará la viabilidad de Ministerios y Secretarías del ejecutivo en base a estándares internacionales en materia de mecanismos anti soborno y anti corrupción que promuevan la transparencia y rendición de cuentas, tomando como referencia dos ministerios y dos secretarías del Organismo Ejecutivo | 2019-04-01 |  | Documento / TDRS | ayuda de memoria de las reuniones, términos de referencia para la contratación del consultor | bar: 2019 M to 2019 A
| 5.2 proceso de contratación del consultor | abril 2019-mayo 2019 |  | documento / Contrato | contrato del cosultor | bar: 2019 A
| 5.3 Entrega de plan de trabajo por el consultor. | mayo 2019-junio 2019 |  | documento/ cronograma plan de trabajo | minutas de reuniones (socialización del plan de trabajo), documento | bar: 2019 M
| 5.4 Entrega de la propuesta de Estudio de los dos Ministerios seleccionados | junio 2019-julio 2019 |  | documento/ informe #1 | minutas de reuniones (socialización de resultados del informe),, documento | bar: 2019 M to 2019 J
| 5.5 Entrega de la propuesta de Estudio de las dos Secretarías seleccionadas | Agosto 2019 |  | documento/ informe #2 | minutas de reuniones (socialización de resultados del informe), documento | bar: 2019 J to 2019 J
| 5.6 Entrega del Informe Final del Estudio con los dos Ministerios y las dos Secretarías aprobados | Septiembre 2019-Octubre 2019 |  | documento/ informe final | minutas de reuniones, documento | bar: 2019 A to 2019 S
| 5.7 Revisar el contenido del estudio y aprobación del mismo. | Octubre 2019 |  | documento | oficio de aprobación | bar: 2019 S to 2019 O
| 5.8 reproducción del documento y socialización del resultado del estudio contratado con las instituciones del organismo ejecutivo | 2019-11-01 |  | documento | oficios de entrega a las demás instituciones del Organismo Ejecutivo | bar: 2019 O to 2019 N
6 | Hito 6: Implementación de un programa de formación de valores éticos e integridad destinado a entidades públicas, sector privado, sociedad civil y ciudadanía en general. | 22 meses (noviembre 2018 - agosto 2020) | Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia/ CGC | Programa de formación de valores éticos e integridad destinado a entidades públicas, sector privado, sociedad civil y ciudadanía en general. | Minutas de reuniones de trabajo. Listado de participantes a la reuniones. Fotografías de las reuniones. Links de descarga de los productos.
6.1 Reunión para presentar Plan de Trabajo y someterlo a análisis | bar: 2019 A
6.2 Reuniones para cocrear el programa de formación de valores éticos e integridad | bar: 2019 M to 2019 S
6.3 Realización de charlas y/o talleres de formación de valores éticos e integridad. | bar: 2019 O to 2020 A
7 | Hito 7: Fortalecimiento del sistema de Probidad para modernizar la forma de presentación de Declaraciones Patrimoniales y facilitar su análisis | noviembre 2018 - Agosto 2020 | Contraloria General de Cuentas -CGC-
| 7.1. Desarrollo e implementación del modulo de altas y bajas | Junio 2019 - Octubre 2019 |  | Software | Informe | bar: 2019 J to 2019 O
| 7.2. Analisis y planificacion | Septiembre 2019- Octubre 2019 |  | Cronograma | Cronograma | bar: 2019 S to 2019 O
| 7.3. Firma de acuerdos entre la Contraloria General de Cuentas con instituciones involucradas en el proceso para contar con información en línea | Noviembre 2019 - Abril 2020 |  | Convenio suscritos | Convenios | bar: 2019 N to 2020 A
| 7.4. Diseño y desarrollo de herramienta informática para presentación de Declaración Jurada Patrimonial | Noviembre 2019 - Agosto 2020 |  | Software | Documentación soporte | bar: 2019 N to 2020 A
8 | Hito 8: Realizar un estudio para analizar los aspectos relevantes de la ejecución presupuestaria y socializarlo con las entidades pertinentes. | enero 2019 - noviembre 2019 | GPAT con la colaboración e insumos del MINFIN | bar: 2019 E to 2019 N
| 8.1 Reunión con Ministerio de Finanzas Públicas, para definir insumos, información a proveer para efectuar un estudio en conformidad a datos reales de ejecución presupuestaria (año 2018) | marzo-abril 2019 |  | ddocumento | minutas de reuniones | bar: 2019 M to 2019 A
| 8.2 Información del Ministerio de Finanzas Públicas de insumos relacionados a la ejecución presupuestaria 2018 (1 ministerio y una secretaría de forma referencial) por requerimiento de GPAT | abril 2019-mayo 2019 |  | documento / oficios e informes | oficio de requerimiento/oficio de respuesta de información | bar: 2019 A to 2019 M
| 8.3 elaborar un análisis jurídico del procedimiento de eventos de licitación y cotización | mayo 2019-junio 2019 |  | documento/informe #1 | documento | bar: 2019 M to 2019 J
| 8.4 elaborar un análisis financiero de la información brindada por el MINFN | junio 2019-julio 2019 |  | documento/informe #2 | documento | bar: 2019 J to 2019 J
| 8.5 Informe que contenga un estudio financiero y jurídico de aspectos relevantes de la ejecución presupuestaria | julio-septiembre 2019 |  | documento/informe final | minutas de reuniones, presentación de informe final | bar: 2019 J to 2019 S
| 8.6 reproducción del documento y socialización del resultado del estudio efectuado con las instituciones del organismo ejecutivo | septiembre-noviembre 2019 |  | documento / oficios e informe final | oficios de entrega a las demás instituciones del Organismo Ejecutivo | bar: 2019 S to 2019 N
9 | Hito 9: Elaboración de un informe de seguimiento de las recomendaciones sugeridas en el Mecanismo de Examen de Aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), en coordinación interinstitucional para su implementación durante el período 2019-2020. | noviembre 2019 - agosto 2020 | Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia | Informe final de seguimiento de las recomendaciones | bar: 2019 N to 2020 A
| 9.1 Realización del llenado de la herramienta OMNIBUS SURVEY | 2019-05-01 |  | Encuesta OMNIBUS | Documento PDF y Word Oficios de envio a Naciones Unidas a la oficina Contra la Droga y el Delito UNDOC Envio de recepción de encuesta OMNIBUS por parte de UNDOC | bar: 2019 M
| 9.2 24 de mayo UNODC: Conference of the states parties to the United Nations Convention against Corruption: Intersessional Meeting for the Purpose of the Drawing of Lots. | 2019-05-01 |  | Informe de la reunión | Documento PDF y Word Fotografías Agenda Documentos de soporte de comisión | bar: 2019 M
| 9.3 27-29 de mayo CTBTO: Working Group A, 55th sesión. | 2019-05-01 |  | Informe de la reunión | Documento PDF y Word Fotografías Agenda Documentos de soporte de comisión | bar: 2019 M
| 9.4 27-29 de mayo UNODC: Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption: Implementation Review Group,10th. Session. | 2019-05-01 |  | Informe de la reunión | Documento PDF y Word Fotografías Agenda Documentos de soporte de comisión | bar: 2019 M
| 9.5 28-31 de mayo UNCITRAL: Working Group V | 2019-05-01 |  | Informe de la reunión | Documento PDF y Word Fotografías Agenda Documentos de soporte de comisión | bar: 2019 M
| 9.6 29-30 de mayo UNODC: Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption: Working Group on Asset Recovery, 13th. Session. | 2019-05-01 |  | Informe de la reunión | Documento PDF y Word Fotografías Agenda Documentos de soporte de comisión | bar: 2019 M
| 9.7 31 de mayo UNODC: Conference of the State Parties to the United Nations Convention against Corruption: Open-ended Intergovernmental Expert Group Meeting to Enhance International Cooperation, 8th. Session. | 2019-05-01 |  | Informe de la reunión | Documento PDF y Word Fotografías Agenda Documentos de soporte de comisión | bar: 2019 M
| 9.8 UNODC: Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption: Open-ended Intergovernmental Working Group on Prevention. 10th sesion. | 2019-09-01 |  | Informe de la reunión | Documento PDF y Word Fotografías Agenda Documentos de soporte de comisión | bar: 2019 M
| 9.8 Visita in situ a Guatemala, estados examinadores. | 2019-07-01 |  | Informe del Mecanismo de Examen "Visita in situ" Estados examinadores | Documento PDF y Word Fotografías Agenda Documentos de soporte de comisión | bar: 2019 M
| 9.9 Elaboración de informe de recomendaciones derivadas del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción UNCACC, a Guatemala. | 2019-11-01 |  | Informe final | Documento PDF y Word | bar: 2019 N
| 9.10 Oficios de envío a instituciones públicas para su implementación. | 2020-08-01 |  | Oficios de envio | Documento PDF y Word | bar: 2020 A
10 | Hito 10: Elaboración del Plan de Acción para el Seguimiento de las recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) | noviembre 2018 - agosto 2020 | Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia | Documento Plan de Acción
| 10.1 Visita in Situ a Guatemala para el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción por parte de los Estados evaluadores del Subgrupo No. 8 (Chile y Honduras). Evaluación a Guatemala | 2019-04-01 |  | Informe Visita in Situ a Guatemala | Documentos de soporte en PDF y Word Fotografías Agenda | bar: 2019 A
| 10.2 Recepción y analisis de recomendaciones a las disposiciones seleccionadas para la implementación de la Segunda Ronda y las disposiciones seleccionadas para la Quinta Ronda de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (Artículo No. 3, numerales 3 y 12 de la Convención) | 2019-09-01 |  | Integración de recomendaciones en documento Plan de Acción. | Informe de Recomendaciones a Guatemala Oficios de envio de recomendaciones OEA Oficios de recepción de informe | bar: 2019 S
| 10.3 Elaboración del Plan de Acción. | 2019-11-01 |  | Plan de Acción | Documento en formato PDF y Word | bar: 2019 N
| 10.4 Socialización del Plan de Acción a las Entidades Públicas para implementación de recomendaciones. | 2020-02-01 |  | Informe de seguimiento de la ejecución del Plan de Acción | Informes de las Entidades Públicas | bar: 2020 F
11 | Hito 11: Realización de talleres conjuntos con CGC, Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia - Gobierno Abierto, las UDAF y UDAI, con el objetivo de generar e implementar mecanismos para evitar y prevenir hallazgos, inicialmente en las entidades del Organismo Ejecutivo. | 22 meses (noviembre 2018 - agosto 2020) | GPAT, con la colaboración de CGC, UDAF y UDAI Ministerios y Secretarias y otras entidades que deseen colaborar. | Realización de Talleres | Minutas de reuniones de trabajo. Listado de participantes a la reuniones. Fotografías de las reuniones. Links de descarga de los productos.
11.1. Reunión para presentar Plan de Trabajo y someterlo a análisis. | bar: 2019 A
11.2. Reuniones para cocrear la metodología y calendarización de los talleres | bar: 2019 M to 2019 S
11.3. Realización de talleres conjuntos | bar: 2019 O to 2020 A
12 | Hito 12: Creación e implementación de un programa de capacitación y formación de los valores y principios de gobierno abierto dirigido a los Consejos de Desarrollo de todos sus niveles de acuerdo a lo que establece el Reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo en su artículo 69. | noviembre 2018 . agosto 2020 | INAP con la colaboración de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, SCEP y PDH
13 | Hito 13: Difusión y retroalimentación a los ciudadanos acerca del 4to. Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020 en los 6 departamentos que se realizaron los foros de consulta ciudadana; y también se socializará a nivel nacional en cumplimiento de los estándares de la Alianza para el Gobierno Abierto. | febrero 2019 - julio 2019 | Comisión de Gestión Pública Abierta y Transparente, Mesa Técnica de Gobierno Abierto y se solicitará el acompañamiento y el apoyo de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Guatecivica y otros actores interesados. | bar: 2019 F to 2019 J
| 13.1 Definición de las regiones y fechas para la difusión y retroalimentación a los ciudadanos a cerca del 4o. PAN | 2019-02-01 |  | cronograma | Listado cronograma en formato PDF y Word | bar: 2019 F
| 13. 2 Convocatoria y difusión de las visitas a los departamentos. | Agosto 2019 - Septiembre 2019 |  | Invitación | Agenda Artes (Invitación, afiches, banners, otros) | bar: 2019 A to 2019 S
| 13.3 Visita a los departamentos de Guatemala y Jutiapa para la difusión y retroalimentación a los ciudadanos a cerca del 4o. PAN | 2019-09-01 |  | Informe | Listado de participantes Agenda Material impreso Fotografías | bar: 2019 S
| 13.4 Visita a los departamentos de Alta Verapaz y Chiquimula para la difusión y retroalimentación a los ciudadanos a cerca del 4o. PAN | 2019-09-01 |  | Informe | Listado de participantes Agenda Material impreso Fotografías | bar: 2019 S
| 13.5 Visita a los departamentos de Escuintla y Suchitepequez para la difusión y retroalimentación a los ciudadanos a cerca del 4o. PAN | 2019-10-01 |  | Informe | Listado de participantes Agenda Material impreso Fotografías | bar: 2019 O
14 | La creación de la Inspectoría de Transparencia y Métricas generará mayor confianza sobre la gestión que se realiza, para el cumplimiento de la misión y el bienestar del personal y administración eficiente de los recursos asignados al Ministerio de la Defensa Nacional, siendo uno de sus objetivos, alcanzar la certificacón de Transparencia del Ejército de Guatemala, éste proyecto se encuentra alineado a la Politica General de Gobierno 2016 - 2020, en el Eje de Transparencia. | Agosto 2018 - Abril 2019 | MINDEF a través de la Inspectoría General del Ejercito con la colaboración de la Comisión de Gestión Pública y Transparencia. | El proyecto se encuentra en proceso de creación, afectado por factores externos en la creación, tales como, aprobación del Acuerdo Gubernativo y asignación presupuestaria, sin embargo, a la fecha de este reporte, se han realizado las siguientes actividades: selección de candidatos para ocupar plazas en la organización del proyecto, se gestionó a traves de la unidad ejecutora 101, la asignación presupuestaria para la creación y funcionamiento de lo que será Inspectoría de Transparencia y Métricas. | Metricas del proyecto. | bar: 2018 N to 2019 M
Hito 7 *RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.: Personal de las Direcciones de Tecnologías de la Información y Comunicación y Probidad . Recursos técnicos: Mobiliario y Equipo: Mobiliario de Oficina, computadoras, impresoras, fotocopiadoras, escáner y/o vehículo cuando corresponda. Materiales y suministros: Papelería y útiles de oficina.
Hito 7: *RECURSOS FINANCIEROS: Viáticos y combustibles cuando corresponda. Hito 14: *RECURSOS FINANCIEROS: 150,000