## Hoja1
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO 4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020
COMPROMISO No._10______Nombre del compromiso: Gobiernos Locales
Objetivo del Compromiso |  | Fortalecimiento de herramientas y capacidades técnicas a gobiernos locales para implementar mecanismos de Gobierno Abierto. Redición de cuentas y participación ciudadana, en la mejora de servicios públicos.
Responsable/s |  | Instituto de Fomento Municipal –INFOM-, Asociación Nacional de Municipalidades de la república de Guatemala -ANAM-, Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la Presidencia -SCEP-, Instituto Nacional de Administración Pública -INAP-, Secretaria de Panificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, Comisión Presidencial de Gestión Publica Abierta y Transparencia, Contraloría General de Cuentas –CGC-, Secretaría de Nacional de Ciencia y Tecnología –SENACYT-,
Otros actores |  | Mesa técnica de fortalecimiento municipal y AGAAI, sectores sociales, organizaciones de sociedad civil.
Tiempo de cumplimiento |  | Noviembre de 2018 al 30 de agosto 2019
No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO | TIEMPO DE CUMPLIMIENTO | INSTITUCIÓN RESPONSABLE | PRODUCTO | *MEDIO DE VERIFICACIÓN | 2018 |  | 2019 | [11 empty] | 2020
[6 empty] | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S
1 | Hito 1: Impulsar el proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo de conformidad con lo establecido en la Agenda Nacional de Descentralización aprobada por acuerdo interno DS-11-2017 de fecha 23 de noviembre de 2017. | Noviembre de 2018-Agosto de 2020 | Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la Presidencia -SCEP-
| 1. Actividad: Visita técnica para el fortalecimiento de de los municipios priorizados. | Marzo de 2019- Octubre de 2019 | Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la Presidencia -SCEP- | 27 Municipalidades fortalecidas en materia de Descentralización mediante los instrumentos de PRECODE , PROMESA. Y SISTEMA DE MONITOREO. | Convocatorias,Listados de Asistencia, fotografías, informe de resultados. | bar: 2019 M to 2019 O
| 2. Actividad: Instalación y Funcionamientno de la Mesa Técnica para el proceso de Descentralización del Organismo Ejecutivo METPRODES. | Noviembre de 2018-Marzo 2019 | Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la Presidencia -SCEP- | Mesa Técnica para el Proceso de Descentralización del Organismo Ejecutivo, Instalada | El Acuerdo de Creación, Convocatoria, Listado de Asistencia, Memoria de la Reunión, fotografías y video. | bar: 2018 N to 2019 M
| 3. Actividad: Conformación del Catálogo de Competencias Delegables, Competencias Sostenibles y el Plan de Descentralización por cada una de las áreas prioritarias. | Marzo de 2019-Octubre de 2019 | Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia como coordinador de impulso de la creación de sus Planes de Descentralización (Planes de Descentralización) y Catálogos a las 8 áres / Corresponsables las 8 áreas Prioritarias, Educación, Salud y Asistencia Social, Seguridad Ciudadana, Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura, Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Economía, Cultura Recreación y Deporte. | Catálogos de competencias Delegables y Planes de Descentralización de ocho áreas prioritarias, al menos una competencia delegada. | Documentos Impresos y entregados (Catálogo de competencias y Planes de Descentralización de las áreas Prioritarias) | bar: 2019 M to 2019 O
| 4.Actividad: Actualización del instrumento denominado PRECODE (Preparación para Ejercer Competencias Delegadas) para el diagnóstico actualizado de los destinatarios que pueden ser Gobiernos locales, y Mancomunidades de municipios. | Noviembre de 2018 - Octubre de 2019 | Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia -SCEP- | PRECODE actualizado | PRECODE actualizado al 2018 | bar: 2018 N to 2019 O
| 5. Actividad: Elaboración del Plan Nacional de Capacitación y Fortalecimiento Institucional. | Abril de 2019- Agosto de 2020 | Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la Presidencia -SCEP- Como coordinadores, y corresponsables INAP, INFOM, SEGEPLAN, MINFIN. | Plan Nacional de Capacitación y Fortalecimiento Institucional | Plan Nacional de Capacitación y Fortalecimiento Institucional validado y socializado. | bar: 2019 A to 2020 A
2 | Hito 2: Fortalecimiento de capacidades municipales de planificación para orientar el cumplimiento de las Prioridades Nacionales y las Metas Estratégicas de Desarrollo. Prioridad 2 (MED 3), prioridad 3 (MED 4), prioridad 5 (Meta 9) y prioridad 10 (MED 16). | Febrero de 2019- Agosto de 2020 | Secretaria de Panificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- | bar: 2019 F to 2020 A
| 1. Actividad:Actualización de Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Multianual (POM) y formulación de Plan Operativo Anual (POA) 2020 de Municipalidades. | Agosto 2019 - Diciembre 2019 | bar: 2019 A to 2019 D
| 2. Actividad: Recepción de POA de municipalidades 2020. | Enero 2020 - Febrero 2020 |  | Municipalidades fortalecidas técnicamente para la actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Multianual (POM) y formulación de Plan Operativo Anual (POA) 2020 de Municipalidades. | Versión final de actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Multianual (POM) y formulación de Plan Operativo Anual (POA) 2020 de Municipalidades que incluyan las Prioridades Nacionales. | bar: 2020 E to 2020 F
3 | Hito 3: Implementación de un programa de formación y capacitación en la temática de gobierno abierto, gestión municipal, servicios públicos municipales, generación de ingresos propios y otros que se identifiquen para fortalecer las capacidades municipales para la actualización, estandarización y seguimiento de los instrumentos administrativos municipales dirigiendo la convocatoria a las 340 municipalidades. | Noviembre de 2018- Diciembre de 2018 Noviembre 2019-Diciembre de 2019 | INAP con la colaboración de INFOM, ANAM,en coordinación con Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia. | Agenda | Reuniones para elaborar agenda borradores | bar: 2018 N to 2018 D; 2019 N to 2019 D
| 1. Actividad :Evaluación y Actualización de Diseño del curso, mallas curriculares. | Enero de 2019 - Marzo de 2019 Enero de 2020- Marzo de 2020 |  | Diseño del curso | Borradores del diseño | bar: 2019 E to 2019 M; 2020 E to 2020 M
| 2. Actividad: Socializar y convocar las actividades de capacitación y formación en la Agenda Académica de la página Web de INAP | Marzo de 2019 |  | Agenda en página web y Convocatoria | link de la página web de INAP y Convocatorias | bar: 2019 M; 2020 M
| 3. Actividad: Creación del curso en la Plataforma Virtual. | Marzo de 2019 |  | Creación del espacio Evento en la página de INAP | Link de la página web de INAP | bar: 2019 M; 2020 M
| 4. Actividad: Desarrollo de las capacitaciones y formación. Según Agenda Académica 3.1, 3.2, 3.3 | Abril de 2019 - Agosto de 2020 |  | Cursos de capacitación y formación | Fotos de entrega de diplomas y actividad | bar: 2019 A to 2019 S; 2020 A to 2020 A
4 | Hito 4: Publicación mensual en formato abierto en la página web del INFOM de la lista de solicitudes de crédito y el estatus para los proyectos municipales y su seguimiento. | Mayo de 2019-Agosto de 2020 | INFOM | Publicación de informe | Publicación de informe
| 1. Actividad: Elaboración de Plan y cronograma de trabajo de Gobierno Abierto 2019-2020 | Diembre de 2018 |  | Conformación de Mesa técnica INFOM-ANAM, para dar cumplimiento al Hito 4. Elaboracion de Plan y Cronograma de Trabajo | Lista de Asistencia, Agenda, Propuesta de plan- cronograma | bar: 2018 D; 2019 M to 2020 A
| 2. Actividad: Diseño de formato de reportes de solicitud de crédito y estatus para proyectos municipales y su seguimiento | Abril de 2019 |  | Formato de solicitud | Lista de Asistencia, Agenda, fotos, formato de reportes de solicitud | bar: 2019 M
| 3. Actividad: Información de solicitud de créditos y estatus para proyectos municipales y su seguimiento en formato autorizado. | Mayo de 2019 - Agosto de 2020 |  | Formato de solicitud de crédito y estatus para proyectos municipales y su seguimiento | Formato colocado en la página Web de INFOM, Boton de Gobierno Abierto | bar: 2019 M to 2020 A
5 | Hito 5: Elaboración y divulgación de la Guía Técnica para promover los principios, valores y mecanismos de Gobierno Abierto a nivel municipal, como instrumento para la promoción de la participación ciudadana y la mejora de la prestación de servicios básicos. | Diciembre de 2018 - Agosto de 2020 | ANAM/INFOM en coordinación con Comisión de Gestión Pública Abierta y Transparencia
| 1. Actividad: Actualización de guía técnica y establecer un plan y cronograma de capacitación. | Marzo de 2019 - Abril de 2019 |  | Actualización de la Guia técnica, plan y cronograma de capacitacion | Guia técnica, plan y cronograma de capacitacion actualizada | bar: 2019 M to 2019 A
| 2. Actividad: Aprobación de las instituciones involucradas por medio de una reunión técnica. | Abril de 2019 |  | Guia técnica, plan y cronograma de capacitacion aprobada | Guia técnica, plan y cronograma de capacitacion aprobada. | bar: 2019 M
| 3. Actividad: Divulgación de la Guía Técnica. | Abril de 2019 - Agosto de 2020 |  | Capacitaciones y divulgación por medios electronicos y fisicos. | Informe de correos electronicos enviados, listad de asistencia, ayuda de memoria. | bar: 2019 M to 2020 A
6 | Hito 6: Fortalecimiento del sistema de rendición de cuentas impulsado por la CGC, en seguimiento al resultado alcanzado del Compromiso 14 del Tercer Plan 2016-2018 | Noviembre 2018 - Agosto 2020 | Contraloria General de Cuentas -CGC-
| Actividad No 1: Adquición e implementación de solución de almacenamiento en servidores de la Contraloria General de Cuentas. | Noviembre 2018 - mayo 2019 |  | Dispositivo de almacenamiento funcionado | Documento de entrega de equipo y listado de personal de la CGC capacitado | bar: 2018 N to 2019 M
| Actividad No 2: Revisión de funcionalidad de la herramienta informática de rendición de cuentas de gobiernos locales. | Junio 2019 |  | Informe | Informe y listado de participantes | bar: 2019 J
| Actividad No 3: Mejoras en el sistema de rendición de cuentas de gobiernos locales. | Julio 2019 - Septiembre 2019 |  | Software optimizado | Herramienta de Rendición de Cuentas de Gobiernos locales disponible en la página web de la CGC | bar: 2019 J to 2019 S
| Actividad No 4: Desarrollo y socialización de "Guia Práctica Validada de Herramientas Estandarizadas de Rendición de Cuentas para los Gobiernos Locales" | Octubre 2019 - enero 2020 |  | Guia actualizada | Guia disponible en la página web CGC | bar: 2019 O to 2020 E
| Actividad No 5 Ejecución de capacitaciones dirigidas a entidades receptoras | Febrero 2020- Marzo 2020 |  | Personal capacitado | Listado de participantes | bar: 2020 F to 2020 M
| Actividad No 6: Ejecución de capacitaciones dirigidas a municipalidades. | Abril 2020- Agosto 2020 |  | Personal capacitado | Listado de participantes | bar: 2020 A to 2020 A
7 | Hito 7: Continuidad de la implementación de portales de transparencia en 20% de las municipalidades que carecen de herramientas tecnológicas para la publicación de la información pública de oficio, según lista priorizada de la PDH, en seguimiento al resultado alcanzado del compromiso número 8 del tercer PAN 2016-2018. | Febrero de 2019 - Agosto de 2020 | Coordinación de convocatoria y enlace municipal INFOM y ANAM, con la colaboración de: SENACYT (apoyo tecnológico), INAP (capacitación), Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia y Gobiernos Locales priorizados. | bar: 2019 F to 2020 A
| 1. Actividad: Solicitud de listado priorizado a PDH | Marzo de 2019 |  | Listado Priorizado a PDH | Listado priorizado a PDH | bar: 2019 A
| 2. Actividad: Reunión de coordinación para el desarrollo del hito 7. | Marzo de 2019 |  | Diseño del curso | Fotografías, listado de asistencia | bar: 2019 F
| 3. Actividad: Definición del 20% de las municipalidades según listado PDH | Marzo de 2019 |  | Listado Priorizado del 20% según PDH | Listado Priorizado del 20% según PDH | bar: 2019 F
| 4. Actividad: Reunión para diseño curricular del módulo de programa de formación y capacitación. | Marzo de 2019 |  | Diseño del módulo | Documento con diseño del módulo | bar: 2019 M
| 5. Actividad: Comunicación con municipalidades según listado priorizado | Abril - Junio 2019 |  | Comunicaciones | Documento de comunicación oficial con los alcaldes | bar: 2019 A to 2019 M
| 6. Actividad: Reunión de coordinación con alcaldes. | Junio de 2019 |  | Plan de trabajo | Documento con plan de trabajo | bar: 2019 M
| 7. Establecimiento de convenios y/o carta de entendimiento con municipalidades | Julio - Agosto 2019 |  | Convenios | Convenios y fotografías | bar: 2019 J to 2019 J
| 8. Desarrollo de talleres | Septiembre - diciembre 2019 |  | Personas capacitadas | Listado de participantes | bar: 2019 A to 2019 N
| 9. Implementación de portales de transparencia | Enero - Junio - 2020 |  | Portales de transparencia implementados | Informes | bar: 2019 D to 2020 M
| 10. Monitoreo y control de portales de transparencia | Julio - Agosto 2020 |  | Portales de transparencia en funcionamiento, información pública de oficio | Informes | bar: 2020 J to 2020 A
*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.: Recursos Humanos, técnicos: Mesas técnicas institucionales e interistitucionales, tutores y docentes, técnicos, personal de delegaciones departamentales de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-. Recursos tecnológicos: Equipo tecnológico de delegaciones departamentales de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, internet, computadoras, cañoneras, cámaras fotográficas, Mobiliario: Escritorios.
*RECURSOS FINANCIEROS: Pago de docencia. Pago de combustibles, viáticos, área de capacitación. Segepla: Q.49,000.00